《超越日常！》动态漫画周更生产与发布方案

版本：1.0 | 执行周期：2026 年 Q1 | 适用对象：宋杨及制作团队

0. 这份方案怎么用（先读这段）

这份手册专为《超越日常！》的 B 站周更目标定制。我们的核心任务是在保证“科幻设定 + 接地气日常”这一独特卖点的前提下，通过工业化的流程控制，实现“每周 1 集 12 分钟”的稳定产出。

核心原则：不死磕，要取巧 - 音频定生死：动态漫画的灵魂是配音与节奏。画面可以省（如用 Q 版、兼用卡），声音绝对不能省。流程上必须“先锁音频，后做画面”。 - 资产复用率 > 30%：陈星河的维修铺、林晓婉的奶茶店、合肥街景等场景必须做成高精度的 “通用资产包”。每周至少 30% 的时长应发生在这几个固定场景内。 - 本地化红利：利用 “合肥话”、“淮河路步行街” 等地域梗降低观众的认知门槛，增加弹幕互动率，这是低成本维持热度的关键。

本方案将指导你从零搭建一条 “单人核心 + 外包辅助” 的周更流水线。不要试图第一集就做到完美，“准时发布”本身就是最大的竞争力。

1. 单集结构：12 分钟怎么写才不拖

动态漫画最忌讳 “流水账”。12 分钟的时长必须严格切分，保证每 2 分钟有一个小高潮或反转。结合《超越日常！》的风格，建议采用以下标准结构：

| 模块 | 时长 | 内容功能与《超越日常！》应用 |
| --- | --- | --- |
| 冷开场 | 0:00-1:00 | 先声夺人。直接展示本集最离谱的 “科幻 + 日常” 冲突点。 例：陈星河用纳米机器人修马桶结果炸了半个小区。 |
| OP | 1:00-2:30 | 固定片头曲（1 分 30 秒）。这是重要的缓冲时长，也是强化 IP 记忆的时刻。 |
| A 线铺垫 | 2:30-5:00 | 日常切入。展示主角团的咸鱼生活，引入本集麻烦。 例：老何（机器人）想去广场舞比赛，但电池坏了。 |
| 冲突升级 | 5:00-8:00 | 笑点密集轰炸。超能力与日常规则的碰撞。 例：陈星河试图用黑客技术帮老何作弊，结果被林晓婉的 “体质” 导致全场音响放《大悲咒》。 |
| 高潮/反转 | 8:00-10:30 | 解决问题（通常以搞笑或温情收尾）。 例：包子（机器猫）变成低音炮救场，大家在尴尬中跳完舞。 |
| 尾声/彩蛋 | 10:30-11:00 | 回味与钩子。埋下一个与主线（蓬莱会）相关的伏笔，或纯粹的冷笑话。 |
| ED/下集 | 11:00-12:00 | 片尾曲 + 下集高能预告。 |

为避免灵感枯竭，我们预设三种单集模型，轮换使用：

| 类型 A：纯日常爆梗型 占比：50% 核心：用高科技解决鸡毛蒜皮的小事。 参考：陈星河用卫星定位找一只走丢的柯基。 优势：资产复用率高，制作成本最低。. | 类型 B：日常 + 小战斗型 占比：30% 核心：蓬莱会的小喽啰搞事，被主角团 “顺手” 收拾。 参考：广场舞机器人暴走事件。 注意：战斗要短平快，多用特效少用动作帧。. | 类型 C：主线推进型 占比：20% 核心：严肃主线（如四期生登场），但用搞笑方式化解。 参考：林晓婉误入虚拟 2015 世界。 坑点：容易做成正剧，务必保持每 30 秒一个笑点。. |
| --- | --- | --- |

2. 周更生产排期：一周 7 天怎么跑起来

周更的本质是“多线程并行”。你不能等这一集发了再做下一集。理想状态是：本周发 EP01，同时在做 EP02 的后期、EP03 的分镜、EP04 的剧本。但起步阶段，我们先跑通单集循环。

Day 1: 剧本锁死日 (Script Lock)
上午：选题会（确定梗、场景、登场人物）。
下午：写剧本（直接写分镜式剧本，标注台词和画面重点）。
里程碑：晚上 22:00 前输出《EPxx_剧本定稿.docx》，发给配音。

Day 2: 声音演绎日 (Voice & Storyboard)
并行线 A（配音）：CV 录音，当日回收干音。
并行线 B（分镜）：导演绘制火柴人分镜，确定景别和表演。
产出：全集干音文件 + 分镜草图。

Day 3: 广播剧日 (Radio Drama & Layout)
上午：将干音剪辑成 “广播剧”，加入占位 BGM 和音效，锁死时长和节奏。
下午：根据广播剧节奏，细化分镜（Layout），确定需要新绘的资产。
里程碑：《EPxx_动态分镜视频.mp4》（画面是草图，但声音是准成片）。

Day 4: 资产爆肝日 (Assets Production)
全员（或外包）：绘制新的人物立绘、表情差分、道具、新场景。
策略：优先复用旧资产，只画必须的新图。

Day 5: 组装合成日 (Composition)
后期进场：在 AE/Pr 中将立绘、背景与广播剧音轨对齐。
制作关键帧动画（眨眼、口型、位移、震动）。
产出：《EPxx_粗剪版.mp4》。

Day 6: 特效与精修日 (VFX & Polish)
上午：加特效（纳米机器人流光、打击感）、加气泡字幕、加表情包贴图。
下午：内部试映，修 BUG。
里程碑：晚上 20:00 封包《EPxx_成片_v1.0.mp4》。

Day 7: 发布与运营日 (Publish & Ops)
上午：制作封面、写简介、设置定时发布（推荐周五/周六 18:00）。
下午：回复评论，并在置顶评论引导讨论。
晚上：休息，或写下一集梗概。

缓冲策略：A/B 仓制度

为了应对突发状况（生病、电脑坏了），必须建立 B 仓库存：
1. 正片库存：正式开播前，手里必须有 3 集完成片。
2. 应急番外：制作 5-10 个 “60 秒短番外”。内容可以是 “包子的观察日记” 或 “老何的土味情话”。如果正片来不及，当周发番外，绝不仅发请假条。

3. 资产库与协作：越做越省力的关键

动态漫画是 “堆量” 的艺术。随着集数增加，你的资产库价值呈指数级上升。必须建立严格的文件管理规范。

| 资产类别 | 包含内容 | 验收标准 / 命名规范 |
| --- | --- | --- |
| 角色库 (Char) | 陈星河、林晓婉等人的立绘 PSD。 包含：正面/侧面/背面，通用表情包（喜怒哀乐囧）。 | 分层必须清晰。眼睛、嘴巴、手臂独立分层，方便做动效。 命名：`Char_Xinghe_Uniform_v2.psd` |
| 场景库 (BG) | 维修铺内景、奶茶店、淮河路、科学岛。 包含：日/夜/黄昏 三种色调。 | 大于 1080P。关键道具（如桌子、门）分层。 命名：`BG_RepairShop_Int_Day.jpg` |
| 音频库 (Audio) | BGM（日常/战斗/悲伤）、SFX（纳米声/打击/环境音）。 | 响度统一。全部标准化为-14LUFS。 命名：`BGM_Funny_01.wav` |
| 工程文件 (Prj) | AE 工程、Pr 工程、脚本。 | 打包收集。必须使用 “收集文件” 功能，防止素材丢失。 命名：`CYRC_EP05_Comp_v1.0_260312.aep` |

外包拆分建议：

- 适合外包：插画绘制（立绘/BG）、基础上色、后期特效合成、字幕听写。

- 必须自研：剧本（核心梗）、分镜（导演思维）、剪辑节奏（灵魂）、最终调色。

4. 可复用模板包：把创作变成 “填空题”

不要每次都从头创作。使用以下模板，快速填充内容。

A. 选题卡模板（示例：外卖平台 AI 恶意涨价） 标题：《外卖费涨到 500？我要黑掉这个平台！》 核心梗：大数据杀熟 vs 物理外挂。 登场人物：陈星河（想吃麻小）、林晓婉（嫌贵）、包子（负责黑入后台）。 核心场景：维修铺（90%）、虚拟数据空间（10%）。 情绪价值：替观众出气（暴打奸商 AI）+ 本地美食共鸣（麻小）。 复用资产：维修铺背景、陈星河玩手机动作、包子黑客形态。 新规资产：外卖 APP 界面 UI、AI 客服形象（简单的几何体）。 钩子：结尾发现这个 AI 其实是老何失散多年的 “表弟”。

B. 12 分钟分镜脚本标准格式

直接在 Excel 或飞书中建立以下列：

| 镜号 | 时长 | 画面描述 | 台词 | 音效/BGM | 备注（资产需求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3s | 全景：维修铺内。陈星河瘫在沙发上，手机屏幕光照在脸上。 | 陈：（哀嚎）一份小龙虾配送费 80？这骑手是坐火箭送的吗？ | BGM：夏日蝉鸣 SFX：手机按键声 | 复用：BG_Shop_Night 复用：Char_Xinghe_Lying |
| 02 | 2s | 特写：手机屏幕，显示配送费从 80 跳到 120。 | APP 音：检测到您非常想吃，智能溢价已启动。 | SFX：数据跳动音 | 需做：UI_Delivery_App |

C. QA 检查表（发布前必看）

- 错别字检查：尤其是字幕中的地名（如 “罍街” 不能写成 “雷街”）。

- 口型同步：检查关键台词的口型开合是否大致对上（不必严丝合缝，但说话时嘴要动）。

- 音量平衡：BGM 是否盖过了人声？爆炸声是否会吓死戴耳机的观众？（控制在-14LUFS）

- 黑屏/坏帧：检查转场处是否有遗漏的黑帧。

5. 后期与音频：决定观感的 “省力杠杆”

对于动态漫画，声音完成度决定了作品下限，画面决定了上限。

| 音频提效流程 - 人声对轨：将所有 CV 干音按剧本顺序排列，调整间隔。 - 气口剪辑：剪掉多余的呼吸声，保留必要的叹气/语气词以增加真实感。 - 预设音效链：为陈星河的纳米能力建立 FX 预设（高频电流声 + 低音冲击），一键套用。 - 方言增强：老何讲合肥话时，稍微增加一点失真度（模拟老旧喇叭），增加喜感。 | 画面复用策略 - 循环背景：制作 “飘动的云”、“闪烁的霓虹灯”、“摇摆的风扇” 作为 Loop 视频，直接垫底，让静帧活起来。 - 通用机位：建立 “维修铺三人聊天” 的标准机位工程，只换嘴巴和表情，不换身体。 - Q 版小剧场：遇到难以表现的战斗或复杂动作，立刻切 Q 版（画风崩坏也是一种风格），省钱又好笑。 |
| --- | --- |

6. B 站发布与变现：增长动作和里程碑

既然是周更，就要把账号当成一个 “频道” 来运营。切记：合法合规是底线，不要触碰时政红线。

| 阶段 | 动作清单 | 执行要点 |
| --- | --- | --- |
| 发布前 (包装) | 1. 标题公式：【情绪/槽点】+【科幻设定】+【本地化】。 2. 封面：高饱和度，大脸特写，花字强调矛盾。 3. 简介：包含剧情梗概 + BGM 歌单 + Staff 表。 | 标题例：《合肥外卖费涨到 500？黑客小哥怒删平台数据库！》 封面：陈星河愤怒脸 vs 手机屏幕上的 “¥500”。 |
| 发布后 (2 小时内) | 1. 置顶评论：抛出一个与剧情相关的话题。 2. 弹幕互动：用创作号发 “空降成功”、“前方高能”。 | 话题例：“你们遇到过最离谱的配送费是多少？说出来让老何开心一下。” |
| 引流矩阵 | 1. 切片：把本集最搞笑的 30 秒做成竖屏短视频。 2. 平台：同步发抖音/小红书，置顶 “完整版去 B 站看”。 | 重点剪辑 “老何讲方言” 或 “林晓婉发飙” 的片段，传播力最强。 |
| 变现路径 | 1. 创作激励：基础收入。 2. 充电计划：为榜一大哥定制彩蛋。 3. 商单：3C 产品（耳机/键盘）、游戏推广、本地餐饮。 | 植入思路：陈星河修东西时顺便推荐 “这款螺丝刀真好用”。 里程碑：稳更 4 周且粉过万后，再接第一个商单，通过率高。 |

7. 8 周落地路线图：先跑通，再优化

不要因为准备不足而不敢开始。这是你的起飞计划表。

Week 1-2: 基地建设期
1. 完成人设与场景：画完主角团 4 人和维修铺、奶茶店背景。
2. 制作 Pilot（试播集）：不求完美，跑通全流程。
3. 囤积剧本：写完前 3 集的剧本。

Week 3-4: 正式起跑期
1. 发布 EP01：根据弹幕反馈调整 EP02 的剪辑节奏。
2. 制作 EP02-03：开始按照 7 天循环表执行。
3. 库存：制作 2 个番外短片防身。

Week 5-6: 数据复盘期
1. 看数据：重点看 “完播率”。如果中途掉人多，说明节奏慢了，下集加快。
2. A/B 测试：尝试不同的封面风格（手绘 vs 拼贴）。
3. 粉丝群：建立 QQ/微信群，沉淀核心粉。

Week 7-8: 迭代与变现期
1. 优化资产：根据观众喜好，给林晓婉换个发型或衣服。
2. 商单试水：尝试接一个软广，测试粉丝接受度。
3. 外包介入：如果收入允许，将上色环节外包，解放自己写剧本。

周复盘关键指标映射表 - 点击率低：换封面！标题不够炸！下周尝试 “疑问句” 标题。 - 完播率低（<30%）：剧情拖沓。下周砍掉 2 分钟日常，直接进主线。 - 评论少：互动不够。下周在片尾增加 “有奖提问” 环节。 - 涨粉慢：缺乏爆款。下周做一集蹭热点（如高考、假期、热门游戏）的特辑。

祝《超越日常！》早日霸榜 B 站国创区！—— AnyGen Doc Agent